## Лист1
№ п/п | Адрес МКД | Конструктивные элементы | Дата принятия решения собственниками | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Подрядная организация | Контакты подрядной организации Телефон председателя Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова - 8(911)372-22-21 | Гарантийный срок
г. Великие Луки. Ответственные лица: Корчагин Дмитрий Павлович- специалист отдела капитального ремонта, Матвеева Екатерина Евгеньевна- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Великие Луки, пр. Гагарина, д.1/19 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| г. Великие Луки, пр. Гагарина, д.129 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.1 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Энергомонтаж" | Яковлев Владимир Александрович тел. 8 (81153) 9-25-23 | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.29 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.38 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.42/34 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.44 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.46 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.48 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.51/36 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.53 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Созидаталь" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| г. Великие Луки, пр. Ленина, д.61 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.19/1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Ботвина, д.17 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Ботвина, д.5 корп.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Ботвина, д.7 корп.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.7 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Заслонова, д.34 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Сибирцева, д.20 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
| г. Великие Луки, ул. Сибирцева, д.21 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 7.5
г. Гдов Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Гдов, ул. Карла Маркса, д.33 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-26 | 2016-08-23 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Гдов, ул. Карла Маркса, д.49 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-26 | 2016-08-23 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
Дновский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Дно, ул. Ленина, д.16 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
| г. Дно, ул. Омельнюка, д.22 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Дно, ул. Советская, д.10 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
Невельский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Невель, ул. Ленина, д.24 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ИП Хануков Дмитрий Ильич | Хануков Дмитрий Ильич тел. +7 (911) 369-93-80 | 7.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.5
| г. Невель, ул. Ленина, д.26 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 7.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.5
Новоржевский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Новоржев, ул. Германа, д.67 | Ремонт фундамента | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 | ООО "БК-СТРОЙ" | Бошков Вячеслав Вячеславович тел. +7 (981) 351-13-62 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Новоржев, ул. Псковская, д.3 | Ремонт фундамента | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
г. Новосокольники. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Новосокольники, ул. Бабахина, д.22 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Бабахина, д.4 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Базарная, д.4 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Воровского, д.21 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.25 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.31 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.38 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ООО "Ильва" | Пиотровская Валентина Васильевна тел. (81141) 6-58-82 | 6
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.41 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.43 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.45А | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
| г. Новосокольники, ул. Ленинская, д.55 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
| г. Новосокольники, ул. Отса, д.11 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
| г. Новосокольники, ул. Партизанская, д.22В | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Партизанская, д.5 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Партизанская, д.9 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Первомайская, д.30А | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-10 | 2016-09-07 |  |  | 7.5
| г. Новосокольники, ул. Тракторная, д.17 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ООО "Ильва" | Пиотровская Валентина Васильевна тел. (81141) 6-58-82 | 6
| г. Новосокольники, ул. Тракторная, д.33 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 6
Опочецкий район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Опочка, ул. Кутузова, д.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
| г. Опочка, ул. Кутузова, д.3 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Кутузова, д.6 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.13 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.28 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.32А | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.85 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.87 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Ленина, д.9 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Набережная, д.13 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
| г. Опочка, ул. Набережная, д.7 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
г. Новосокольники. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Остров, пер. Заводской, д.2 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Стройград" | Григорьев Николай Александрович тел. 8 (81152) 3-62-65 | 7.5
| г. Остров, ул. 1 Мая, д.9 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 7.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.5
| г. Остров, ул. 25 Октября, д.69 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 7.5
| г. Остров, ул. Клавы Назаровой, д.5 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 7.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.5
| г. Остров, ул. Пригородная, д.5 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 7.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.5
Печорский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Печоры, ул. Вокзальная, д.7 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Темп Строй" | Цибульский Владимир Геннадьевич тел. +7 (911) 360-60-05 | 5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5
| г. Печоры, ул. Мира, д.35 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5
| г. Печоры, ул. Новая, д.7 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
| г. Печоры, ул. Псковская, д.19 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
г. Порхов. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Порхов, пр. Ленина, д.7 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | ООО "РУС" | Акбулатов Хамзат Баудинович тел. +7 (911) 362-87-24 +7 (921) 002-73-74 | 7
г. Псков. Ответственные лица: Зыков Александр Сергеевич- ведущий инженер отдела капитального ремонта, Баранова Екатерина Анатольевна специалист отдела капитального ремонта
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.19 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | МП г.Псков "Комбинат благоустройства" | Беляева Анастасия геннадьевна тел. 8(8112) 53-89-10 | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.21 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.29 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.33 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.38 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.39 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.40 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.41/48 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
| г. Псков, пр. Октябрьский, д.52 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 5
| г. Псков, ул. Вокзальная, д.26 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | ООО "Жилищный тест плюс" | Директор: Демин Вячеслав Викторович тел. +7 (911) 354-18-89 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Вокзальная, д.30 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| г. Псков, ул. Гоголя, д.7Б | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Ленина, д.7 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| г. Псков, ул. Леона Поземского, д.11 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| г. Псков, ул. Леона Поземского, д.68 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| г. Псков, ул. Леона Поземского, д.85 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Леона Поземского, д.93 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| г. Псков, ул. Льва Толстого, д.30А | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Некрасова, д.13 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Свердлова, д.76А | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | МП г.Псков "Комбинат благоустройства" | Беляева Анастасия геннадьевна тел. 8(8112) 53-89-10 | 5
| г. Псков, ул. Советская, д.47 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Строй-ИК | Директор: Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Советская, д.62 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Советская, д.64/18 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.22 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.3А/13 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
г. Пустошка; г.Пыталово; г.Себеж. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| г. Пустошка, ул. Октябрьская, д.46 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-07 | 2016-09-05 | ООО "Строй-ИК | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Пустошка, ул. Октябрьская, д.48 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-07 | 2016-09-05 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| г. Пыталово, ул. Красноармейская, д.42 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-07 | 2016-09-05 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 8
| г. Пыталово, ул. Красноармейская, д.50 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-07 | 2016-09-05 |  |  | 8
| г. Себеж, ул. Пролетарская, д.30 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 |  |  | 8
Псковский район. Ответственные лица: Корчагин Дмитрий Павлович- специалист отдела капитального ремонта, Матвеева Екатерина Евгеньевна- специалист отдела капитального ремонта.
| д. Гверздонь, ул. Центральная, д.30 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ООО "Стройтемп" | Иов Андриан Николаевич тел. +7 (953) 241-24-08 | 7.1
| д. Зубово, д.32 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 |  |  | 7.1
| д. Ильинское, ул. Центральная, д.8 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
Псковский район. Ответственные лица: Корчагин Дмитрий Павлович- специалист отдела капитального ремонта, Матвеева Екатерина Евгеньевна- специалист отдела капитального ремонта.
| д. Кирово, ул. Центральная, д.27 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ООО "Стройтемп" | Иов Андриан Николаевич тел. +7 (953) 241-24-08 | 7.1
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7.1
| д. Лавры, ул. Кирова, д.6 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Темп Строй" | Цибульский Владимир Геннадьевич тел. +7 (911) 360-60-05 | 5
| д. Лющик, ул. Октябрьская, д.13 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | МП Бежаницкого района "Услуга" | Тимофеев Сергей Николаевич тел. +7 (921) 110-82-48 | 5.5
| д. Подкрестье, д. Подкрестье, д.23 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 | ООО "БК-СТРОЙ" | Бошков Вячеслав Вячеславович тел. +7 (981) 351-13-62 | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| д. Подкрестье, д. Подкрестье, д.29 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
| д. Подкрестье, д. Подкрестье, д.31 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
| д. Полоное, ул. Аудрини, д.7 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | ООО "РУС" | Акбулатов Хамзат Баудинович тел. +7 (911) 362-87-24 +7 (921) 002-73-74 | 7
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 7
| д. Ротово, д.2 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Темп Строй" | Цибульский Владимир Геннадьевич тел. +7 (911) 360-60-05 | 5
| д. Ущицы, ул. Советская, д.6 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-03 | 2016-08-31 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| д. Цапелька, ул. Новосельская, д.20 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 5
Псковский район. Ответственные лица: Корчагин Дмитрий Павлович- специалист отдела капитального ремонта, Матвеева Екатерина Евгеньевна- специалист отдела капитального ремонта.
| д. Черёха, д.138 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-30 | 2016-08-27 | ООО "Стройтемп" | Иов Андриан Николаевич тел. +7 (953) 241-24-08 | 7.1
Плюсский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Бежаницы, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | МП Бежиницкого района "Услуга" | Тимофеев Сергей Николаевич тел. +7 (921) 110-82-48 | 5.5
| п. Бежаницы, ул. Смольная, д.10 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 |  |  | 5.5
| п. Бежаницы, ул. Смольная, д.3 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 |  |  | 5.5
| п. Бежаницы, ул. Советская, д.100 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 |  |  | 5.5
Дедовичский район. Ответственные лица: Корчагин Дмитрий Павлович- специалист отдела капитального ремонта, Матвеева Екатерина Евгеньевна- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Дедовичи, пл. Советов, д.2 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | ООО "Строительное усправление ГРЭС-Псков" | Уверский Александр Александрович тел. (81136) 91-101 (81136) 91-925 | 8
| п. Дедовичи, пл. Советов, д.3 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| п. Дедовичи, ул. Школьная, д.11 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
Плюсский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Заплюсье, ул. Ленина, д.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Темп Строй" | Цибульский Владимир Геннадьевич тел. +7 (911) 360-60-05 | 5
| п. Заплюсье, ул. Ленина, д.10 | Ремонт фундамента | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 5
| п. Заплюсье, ул. Римского-Корсакова, д.2 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5
| п. Заплюсье, ул. Спортивная, д.1 | Ремонт фасада |  | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
Себежский район. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Идрица, ул. Ленина, д.38 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
Куньинский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Кунья, ул. Дзержинского, д.6 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-03 | 2016-08-31 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
| п. Кунья, ул. Дзержинского, д.8 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-03 | 2016-08-31 |  |  | 7.5
|  | Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | 7.5
| п. Кунья, ул. Дзержинского, д.90 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-03 | 2016-08-31 |  |  | 7.5
Локнянский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Локня, ул. Кушнаренко, д.8 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | ООО "Созидатель" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 7.5
Плюсский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д.6 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 | ООО "Темп Строй" | Цибульский Владимир Геннадьевич тел. +7 (911) 360-60-05 | 5
| п. Плюсса, ул. Совхозная, д.5 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-01 | 2016-08-29 |  |  | 5
п.Пушкинские Горы; Порховский район; п.Струги Краные. Ответственные лица: Моисеева Инна Николаевна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Бочков Михаил Робертович- специалист отдела капитального ремонта.
| п. Пушкинские Горы, ул. Ермолаева, д.2 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 | ООО "БК-СТРОЙ" | Бошков Вячеслав Вячеславович тел. +7 (981) 351-13-62 | 8
| п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.19 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
| п. Пушкинские Горы, ул. Михайлова, д.11 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.34 | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| п. Славковичи, ул. Цинченко, д.40 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | ООО "РУС" | Акбулатов Хамзат Баудинович тел. +7 (911) 362-87-24 +7 (921) 002-73-74 | 7
| п. Струги Красные, ул. Вокзальная, д.1 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Белов Александр Валерьевич тел. +7 (911) 384-90-31 | 5
| п. Струги Красные, ул. Павлина Виноградова, д.2 | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 5
| п. Струги Красные, ул. Победы, д.2А | Ремонт кровли | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5
| п. Струги Красные, ул. Победы, д.2Б | Ремонт фасада | 2016-01-11 | 2016-06-06 | 2016-09-04 |  |  | 5
Бежаницкий район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| п.Красный луч, ул. Ленинская, д.5А | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | МП Бежаницкого района "Услуга" | Тимофеев Сергей Николаевич тел. +7 (921) 110-82-48 | 5.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5.5
| п.Красный луч, ул. Советская, д.43 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 |  |  | 5.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5.5
Красногородский район. Ответственные лица: Васильева Надежда Владеславовна -ведущий инженер отдела капитального ремонта, Белов Сергей Александрович- специалист отдела капитального ремонта.
| р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, д.35 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 | ООО "Строй-ИК" | Чипурко Игорь Анатольевич тел. (8112) 58-68-33 | 8
| р.п. Красногородск, ул. Советская, д.14 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| р.п. Красногородск, ул. Советская, д.17 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| р.п. Красногородск, ул. Советская, д.69 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| р.п. Красногородск, ул. Советская, д.75 | Ремонт подвальных помещений | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
| р.п. Красногородск, ул. Советская, д.8 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| р.п. Красногородск, ул. Спортивная, д.7 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-06-02 | 2016-08-30 |  |  | 8
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 8
| с.Чихачево, ул. Новая, д.3 | Ремонт крыши | 2016-01-11 | 2016-05-31 | 2016-08-28 | МП Бежаницкого района "Услуга" | Тимофеев Сергей Николаевич тел. +7 (921) 110-82-48 | 5.5
|  | Ремонт фасада | [5 empty] | 5.5